## Slide 1
Aula 10 Monitoramento, controle e encerramento
Bruno Elias Penteado
bruno.penteado@unesp.br

## Slide 2: Na aula anterior, vimos...
  Conceitos de qualidade de software
  Qualidade de produto
    Métricas
    Modelos
  Qualidade de processo
    Métricas
    Modelos de maturidade
  Custos da qualidade

## Slide 4: Objetivo do Gerenciamento de Projetos
Harmonizar cinco variáveis principais (Pressman):
  Custo: orçamento para o projeto e seu monitoramento ao longo do projeto;
  Tempo: duração necessária para a conclusão do projeto;
  Escopo: funções incluídas ou não no projeto;
  Qualidade: índice de quanto o resultado final satisfaz os objetivos;
  Risco: eventos com potencial de ameaçar o sucesso do projeto;
Risco
Risco
Risco

## Slide 5: Agenda
Apresentar definições de:
  Monitoramento e controle
    Papel no planejamento
    Técnicas tradicionais x ágeis
    Ferramentas computacionais de suporte
  Encerramento do projeto
    Atividades
    Termo de Aceite

## Slide 6: Agenda
Apresentar definições de:
  Monitoramento e controle
    Papel no planejamento
    Técnicas tradicionais x ágeis
    Ferramentas computacionais de suporte
  Encerramento do projeto
    Atividades
    Termo de Aceite

## Slide 7: Objetivo
Controlar variações ocorridas
  Comparação de projeto realizado x linha de base (escopo, prazo, custo) do planejamento
GP certificar-se que as entregas estão alinhadas ao planejamento
Equipe de projeto informar o andamento das atividades ao GP
  GP repassa informações ao patrocinador do projeto e outros stakeholders, conforme Plano de Comunicação
Caso o andamento da execução desvie do esperado é necessário controlar esse desvio:
  Adaptando o plano (caso seja desejado)
  Tomando ações corretivas (caso não seja desejado

## Slide 8: História dos 3 times
1
2
3

## Slide 9: História dos 3 times
1
2
3
Projeto de 6 meses
Equipe super motivada
Cada um é responsável por uma parte
Cronograma não é acompanhado frequentemente
Depois de 5 meses, apenas metade das funcionalidades está pronta
Eles fizeram esforço… mas não monitoraram o progresso.

## Slide 10: História dos 3 times
1
2
3
Projeto de 6 meses
Comunicação muito boa
Validações eram sobre prazo e andamento, nunca sobre o produto em si
Ao final, a entrega foge das necessidades do cliente
Eles controlaram o ritmo… mas não validaram o alinhamento com o cliente.

## Slide 11: História dos 3 times
1
2
3
Projeto de 6 meses
Equipe entrega o sistema
Semanas seguintes: muitos bugs, retrabalhos, ajustes e mais pedidos
Suporte continua, mas projeto parece nunca ter fim
Eles entregaram o software… mas não encerraram o projeto.

## Slide 12: Motivação
Essas três histórias representam problemas clássicos de monitoramento, controle e encerramento:
  Falta de acompanhamento (tempo e custo)
  Falta de validação contínua (escopo e qualidade)
  Falta de encerramento formal (lições aprendidas e transição)
3 processos:
  Monitorar: coletar e comparar dados (EVM, indicadores, dashboards).
  Controlar: agir para corrigir desvios (replanejamento, mudanças).
  Encerrar: avaliar, documentar e formalizar o fechamento do projeto.

## Slide 13: Exemplo
Duração planejada do projeto: 12 meses
Orçamento total: 100k
Tarefas a serem realizadas: 20
Status atual
  Tempo decorrido: 6 meses
  Gasto total acumulado: 64k
  Tarefas concluídas: 8
Em que estágio estamos?
50% do projeto, por ter passado metade do tempo planejado?
64% do projeto, por ter gasto já esse valor?
40% do projeto, já que concluímos 8 de 20 tarefas?

## Slide 14: Motivação
Não confiar só em ‘parece pronto’ — é preciso indicadores mensuráveis.
Validação contínua com stakeholders evita entregar algo ‘aprovado’ mas inútil.
Definir critério de encerramento e plano de sustentação evita que o projeto vire manutenção eterna.

## Slide 15: Objetivo
“Então, como saber se o projeto de vocês está no caminho certo?”
“Como medir se estão entregando o que foi prometido, no ritmo certo, com a qualidade esperada e dentro do prazo e custo definidos?”

## Slide 16: Objetivo
Em suma,

## Slide 17: PMBOK 8 (2026)
Área de foco específica
Transversal a todos os Performance Domains

## Slide 18: Objetivo

## Slide 19: Lembrando...
Frederick Brooks

## Slide 20: Controlar recursos

## Slide 21: Controlar mudanças
Processo
  Solicitação de mudança
  Revisão do impacto de custos e prazos gerados pela mudança
  Replanejar contemplando a mudança
  Execução, controle e monitoramento da mudança

## Slide 22: Controlar cronograma
Atualizar o progresso do projeto
  Monitorar planejado x realizado
  Gerenciar as mudanças ocorridas
Causas comuns de desvios
  Erros em estimativas (pressão de stakeholders)
  Equipe desmotivada ou sem capacitação adequada
  Atraso na obtenção de aprovações necessárias

## Slide 23: Controlar custos

## Slide 24: Controlar qualidade
Monitorar resultados específicos do projeto
  Determinar se estão de acordo com padrões de qualidade
  Ex: seguimento de normas, tempo de resposta
  Validate scope + Manage QA
Identificar maneiras de eliminar causas de resultados insatisfatórios

## Slide 25: Controlar riscos
Avaliar a eficácia do processo de riscos
Acompanhar os riscos identificados
Implementar plano de resposta aos riscos
Monitorar riscos residuais
Identificar novos riscos (fatores internos e externos)

## Slide 26: Controlar aquisições
Administrar ou controlar contratos
  Fazer mudanças e correções conforme necessário;
  Monitorar desempenho do contrato;
  Gerenciar as relações de aquisição (prazo de entrega, variação de preços);
  Ex: entregas de equipamentos, funcionamento,

## Slide 27: Controlar stakeholders
Monitorar engajamento das partes interessadas
  Satisfação sobre atendimento das expectativas
Monitorar comunicação
  Qual informação, como é transmitida e a quem?
  Qual o tempo da transmissão?
  As tecnologias estão sendo bem usadas
  O que mudar para deixar a comunicação mais eficiente?
  Facilitar a tomada de decisão de cada parte interessada

## Slide 28: Agenda
Apresentar definições de:
  Monitoramento e controle
    Papel no planejamento
    Técnicas tradicionais x ágeis
    Ferramentas computacionais de suporte
  Encerramento do projeto
    Atividades
    Termo de Aceite

## Slide 29: Técnicas - EVA
EVA (Earned Value Analysis – Análise do Valor Agregado)
  Considera o progresso do projeto em relação ao tempo, custo e escopo
Pense como o cliente
  Desenvolvimento de um projeto é agregação de valor
  Com o desenvolvimento do projeto, $  valor
    Não necessariamente linear

## Slide 30: Técnicas - EVA
Utilizada na gestão de projetos para medir o desempenho e o progresso do projeto em relação ao orçamento, cronograma e escopo definidos.
Permite identificar se o projeto está ultrapassando o orçamento, se alguma tarefa está atrasada e se o projeto está progredindo conforme o esperado

## Slide 31: Técnicas - EVA
Imagine a situação:
  Custo do projeto: R$ 175.000,00
  Duração planejada: 12 semanas
  Estamos na 8ª semana
  Gastamos: R$ 60.000,00
O projeto será um sucesso ou fracasso?

## Slide 32: Técnicas - EVA
Precisamos calcular 3 fatores:
Valor planejado (PV)
PV = BAC * %PC
BAC: custo total
%PC: percentual planejado para o período
Valor Agregado (EV)
EV = BAC * %AC
BAC: custo total
%AC: percentual real de conclusão
Custo real (AC)
AC = Σ(todos custos até o momento)
Nosso exemplo:
Na 8ª semana, deveria ter 70% do projeto já concluído
PV = 175.000 * 70% = 122.500
Nosso exemplo:
Na 8ª semana, assumir que 50% está concluído
EV = 175.000 * 50% = 87.500
Nosso exemplo:
Assumindo que gastamos R$ 60.000,00 até agora
AC = 60.000

## Slide 33: Técnicas - EVA
Cálculo de índices
Schedule Performance Index (SPI)
SPI = EV/PV
EV: valor agregado
PV: valor planejado
Cost Performance Index (CPI)
CPI = EV/AC
EV: valor agregado
AC: total já gasto
Nosso exemplo:
SPI = 87.500 / 122.500 = 0,71
Nosso exemplo:
CPI = 87.500 / 60.000 = 1,45
Notes: https://www.linkedin.com/pulse/earned-value-analysis-management-evaevm-comprehensive-sunil-zarikar-bgyaf/

## Slide 34: Técnicas - EVA
Cálculo de índices
Schedule Performance Index (SPI)
SPI = EV/PV
EV: valor agregado
PV: valor planejado
Cost Performance Index (CPI)
CPI = EV/AC
EV: valor agregado
AC: total já gasto

## Slide 35: Técnicas - EVA
Cronograma: atrasado
Custo: abaixo do custo
O que pode ter acontecido?
Notes: Menos pessoas trabalhando do que o previsto
O time fica esperando algo (ambiente, aprovação, requisito), reduz custo mas atrasa.
As pessoas estão trabalhando, mas menos horas ou com menos foco
O atraso é real, mas o “baixo custo” é apenas contábil – custos não registrados
Marca-se progresso sem realmente terminar o trabalho
O planejado era agressivo demais; o time nunca teria alcançado aquele ritmo.

## Slide 36: Técnicas - EVA

## Slide 37: Exercício
Planilha no Classroom
3 cenários
  Simule os valores na planilha e responda:
    Qual a interpretação do SPI e CPI?
    Que ação de controle pode ser sugerida em cada caso?
Cenário | BAC | %PC | %AC | AC | Interpretação
1 | 100.000 | 50% | 45% | 48.000 | 
2 | 200.000 | 40% | 50% | 130.000 | 
3 | 150.000 | 60% | 50% | 60.000 | 

## Slide 38: Benefícios potenciais EVA
Aumento do desempenho
Gerenciamento adaptativo
Boa capacidade de previsão
Bases de dados de projetos concluídos são úteis para análise comparativa

## Slide 39: Outras Técnicas - KPI
KPI (Key Performance Indicators – Indicadores-chave de desempenho)
Conjunto de métricas quantificáveis que uma empresa ou indústria usa para avaliar e comparar o desempenho em termos de cumprimento de suas metas estratégicas e operacionais.
  Devem ser claramente ligadas à estratégia (ou seja, o que importa mais)
  Devem fornecer respostas às questões mais importantes
  Devem ser criadas para empoderar equipe com informações relevantes para aprendizado

## Slide 40: Técnicas - KPI
KPI - Exemplos

## Slide 41: Técnicas - KPI
KPIs de desenvolvimento de software

## Slide 42: Técnicas - CPM
CPM (Critical Path Method – Método do Caminho Crítico)
Caminho crítico: sequência mais longa de tarefas que precisam ser concluídas antes do término do projeto
  Ou seja, quais atividades de uma sequência não podem sofrer alteração de duração sem que isso reflita na duração total de um projeto
Prioridade no monitoramento
Controle para:
Realocação de recursos
Paralelização de tarefas
Redução de escopo
Compressão de cronograma

## Slide 43: Abordagem ágil
Quadros/Kanban
Burndown chart

## Slide 44: Técnicas ágeis - Kanban

## Slide 45: Técnicas ágeis - Kanban

## Slide 46: Técnicas ágeis - Kanban

## Slide 47: Monitoramento e controle
Monitoramento e controle em métodos ágeis: quadro de burndown!
Notes: Fazer exemplo na lousa

## Slide 48: Gráfico de burndown
Instrumento principal de monitoramento em métodos ágeis
Tem como foco a iteração corrente
Mostra esforço x tempo
  Eixo X: tempo estimado para a iteração
  Eixo Y: esforço restante para a iteração
  Linha diagonal: decaimento de esforço assumindo linearidade

## Slide 50: Preenchimento do gráfico de burndown
A cada dia (no daily meeting), marcar o ponto no gráfico equivalente ao momento atual
  Decaimento representa o quanto de trabalho previsto que já foi feito
Conectar o ponto atual com o ponto do dia anterior com uma linha
Analisar a situação atual do desenvolvimento e tomar as medidas necessárias

## Slide 51: Quadro de burndown

## Slide 52: Quadro de burndown

## Slide 53: Quadro de burndown

## Slide 54: Análise do gráfico de burndown
O que significa quando o gráfico está mais alto que a linha de decaimento linear?
  Atraso no cronograma
O que significa quando o gráfico está mais baixo que a linha de decaimento linear?
  Adiantamento no cronograma
O que fazer em cada um desses casos?
  Mitigar riscos
  Refazer estimativas
  Possibilidade de adicionar ou remover tarefas

## Slide 55: Atividade
Compare o EVA e o burndown chart na planilha do Classroom

## Slide 56: Agenda
Apresentar definições de:
  Monitoramento e controle
    Papel no planejamento
    Técnicas tradicionais x ágeis
    Ferramentas computacionais de suporte
  Encerramento do projeto
    Atividades
    Termo de Aceite

## Slide 57: Ferramentas computacionais

## Slide 58: Como colocar no Plano de Projeto?
Definir quais serão os mecanismos de monitoramento e seus parâmetros:
  Ex:
    KPIs medidas mensalmente
    EAV medida a cada marco do projeto
    CPM medida diariamente
    Burndown chart semanal

## Slide 59: Agenda
Apresentar definições de:
  Monitoramento e controle
    Papel no planejamento
    Técnicas tradicionais x ágeis
    Ferramentas computacionais de suporte
  Encerramento do projeto
    Atividades
    Termo de Aceite

## Slide 60: Encerramento
Última fase do ciclo de vida do projeto
Finalizar formalmente todas as atividades de um projeto
  Conclusão de todos os aspectos do projeto
  Lições aprendidas sejam documentadas para projetos futuros

## Slide 61: Objetivos
Fechar as contas do projeto
Terminar aceitação final
Arquivar documentação necessária
Atribuir equipe a novos projetos
Definir e comunicar os responsáveis pela manutenção do sistema
https://pmkb.com.br/as-etapas-do-gerenciamento-de-projetos-o-encerramento/

## Slide 63: Fatores de sucesso
Aceitação do usuário final
Objetivos do negócio são alcançados
Objetivos do projeto são alcançados
Materiais do projeto são arquivados
Relacionamentos encerrados (equipe, fornecedores, cliente)

## Slide 64: Escopo
Validar com stakeholders que o produto foi entregue em conformidade com requisitos e especificações da linha de base
Desvios foram documentados e aprovados
  Deixar ciente dos desvios, suas justificativas e planos de ação
Validação requer aprovação formal do cliente
  Indica que projeto está concluído
  Todos os requisitos foram atendidos

## Slide 65: Papel do gestor
Garantir
  Critérios de sucesso do projeto
  Entregas verificadas e documentadas
  Aceitação formal das entregas
  Produto/serviço do projeto seja transferido para próxima fase ou produção
  Sucesso ou fracasso seja auditado
  Lições aprendidas sejam registradas para usos futuros
  Cancelamento do projeto tenha as razões investigadas e documentadas

## Slide 66: Agenda
Apresentar definições de:
  Monitoramento e controle
  Encerramento do projeto
    Atividades
    Termo de Aceite

## Slide 67: PMBOK
Ciclo de vida de um projeto
  Áreas de foco (Focus Area) da gestão de projetos (fases)
Planejamento
Execução
Monitoramento e Controle
Iniciação
Encerramento
Business case
Termo da Abertura
Termo de aceite/encerramento
Lições aprendidas
Relatório final
EAP
Cronograma
Orçamento
Riscos
Qualidade
Comunicação
Recursos/equipe
Relatório de progresso
Registro de mudanças
Indicadores de desempenho
Mudanças e correções

## Slide 68: Termo de Aceite
Formulário, no qual o GP relaciona os elementos que materializam a entrega de um produto/serviço elencado no Plano de Projeto;
Deve ser homologado junto à administração, funcionando como comprovação de que os recursos do projeto foram alocados como planejado e as métricas de qualidade foram alcançadas;
Formaliza o encerramento
  Bem: lista de funcionalidades implementadas e entregues conforme Plano de Projeto;
  Mal: cancelamento e suas razões;
Pagamentos do projeto podem ficar condicionados ao Aceite formal do cliente!

## Slide 69: Termo de Aceite - Exemplos
https://www.pmtech.com.br/Templates/Aceite.pdf
https://www.tjsc.jus.br/documents/728949/4327713/Termo+de+encerramento/8aebd727-0aba-4d21-6fc6-bc92cb447b11

## Slide 70: Seminários avançados
Tópicos:
  1- Gerenciamento de software livre [Guilherme]
  2- Gerenciamento de trabalho remoto [Giovana]
  3- Fatores de produtividade no desenvolvimento de software [Felipe]
  4- LLMs e desenvolvimento de SW [João]
  5- Estratégias de implantação de SW (rollout: alfa/beta, A/B, canary tests...)
  6- Cultura Ops: DevOps, MLOps, LLMOps, AI Ops [Mateus P.]
  7- Computação e as Ciências Sociais
  8-Escalabilidade Ágil (SAFe, LeSS, Nexus) [Gustavo]
  9-Questões culturais em produtos de software
Notes: 33 alunos

## Slide 71: Referências bibliográficas
PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (PMI). Guia PMBOK®: Oitava Edição. Newtown Square: Project Management Institute, 2025.
Pressman, R. S., 7ª ed (2011). Engenharia de software.
Sommerville. I. Engenharia de Software, 9ª ed (2011).
https://www.cin.ufpe.br/~if717/slides/uma-introducao-aa-analise-do-valor-agregado.pdf
Notas de aulas, prof. Leonardo Murta (UFF). Aula 3a - Gestão de riscos: https://leomurta.github.io/
Univesp, Gerenciamento de Projetos - Aula 05 - Monitoramento e controle do projeto: https://www.youtube.com/watch?v=tuaHx_zzNeQ
Univesp, Gerenciamento de Projetos - Aula 06 - Encerramento do projeto: https://www.youtube.com/watch?v=Tg0tf5S00ck&t
Notes: 2h -

## Slide 72
https://www.jira.com