## Slide 1
Aula 5 Estimativas de software
Bruno Elias Penteado
bruno.penteado@unesp.br

## Slide 2: Trabalho de grupo
Planos de Projeto
  Priorização MoSCoW dos requisitos do produto;
  TAP
    Business case e alinhamento;
    Escopo positivo e negativo;
    Premissas e restrições;
    Stakeholders
  Modelagem inicial com a EAP;

## Slide 3: Atividade - EAP
Construir uma EAP baseado no escopo do produto
Incluir atividades de projeto necessárias para a construção do produto;
  Ferramentas:
    Project Libre (https://sourceforge.net/projects/projectlibre/)
    OpenProj [https://sourceforge.net/projects/openproj/];
    WBS Schedule Pro – trial 30 dias [https://store.criticaltools.com/download-software/]
    Miro (miro.com);
    LucidChart (lucid.app)
    Redmine;
    Microsoft Project;
Notes: Mostrar a instalação, mostrar o uso básico; orientar sobre a ferramenta, limitações de ser gratuita (principalmente usabilidade e EAPs grandes);
Orientar a usar como esqueleto as fases do gerenciamento de projeto e/ou atividades básicas de software (evidenciando o modelo de processo);
Mostrar um exemplo profissional ao final; mostrar como encaixar fases e funcionalidades;

## Slide 4: Na aula anterior, vimos...
PMBOK
  Ciclo de vida, Performance Domain
  Iniciação de projetos (TAP)
Gerenciamento de escopo de projeto
  Parte essencial do projeto
    Diferenciação métodos tradicionais x métodos ágeis
    Conceitos sobre escopo: projeto x produto; escopo negativo; premissas; restrições
    TAP
  Método tradicional
    Planejamento e monitoramento/controle
    Ferramentas: EAP, change request
  Métodos ágeis
    Mudança de requisitos como parte do método
    Diferentes restrições no triângulo de ferro
    Ferramentas: Temas, epics, user stories, tasks

## Slide 6: Passo 1- Especificar o escopo
Escopo do PRODUTO: características e funcionalidades que o produto deve apresentar quando estiver pronto;
Escopo do PROJETO: trabalho que deve ser feito para construir o produto

## Slide 7: Passo 2 – Detalhar o escopo
Planejar com baixo detalhamento é atividade propensa a erros;
Para evitar esse problema  Dividir e conquistar:
  Dividir em problemas menores;
  Planejar em maior nível de detalhamento;
  Inferir o planejamento completo a partir da soma das partes;
Documento resultantes:
  Estrutura Analítica do Projeto (EAP) ou Work Breakdown Structure (WBS, em inglês)

## Slide 8: Passo 3 – Definir as atividades
Definir para cada pacote de trabalho da EAP:
  Atividades necessárias;
  Recursos necessários para a execução das atividades;
Ex. Churrasco:
  Atividade “Comprar bebidas”
    Atividades: ir ao supermercado;
    Recursos: pessoa, carro, dinheiro;

## Slide 9: Passo 4 – Definir a sequência
Para executar uma determinada atividade, outras já precisam ter sido concluídas (pré-requisitos);
Necessário definir dependências (sequência) das atividades;
Ex. Churrasco:
  Atividade “Comprar bebidas”
    Definir quantidade de bebidas;
    Escolher supermercado com melhor preço;

## Slide 10: Passo 5 – Estimar a duração das atividades
Cada atividade tem uma duração esperada
Caso a atividade seja ainda muito grande, será complexo determinar a sua duração
  Neste caso, decomponha a atividade
Existem diferentes técnicas para estipular a duração da atividade, dentre elas:
  Opinião de especialista (consenso)
  Estimativa por analogia (projeto anterior)
  PERT - Program Evaluation and Review Technique
  Estimativa paramétrica (fórmula)

## Slide 11: Passo 6 – Estimar o custo das atividades
Tendo em mãos:
  Os recursos necessários para a execução das atividades;
  O esforço estimado das atividades;
Recursos diferentes influem diferentemente nos custos:
  Humanos: valor por hora * duração em horas;
    Varia conforma a especialidade e a experiência;
  Capital: valor do recurso * número de recursos;
    ex: equipamentos, aquisição de software;
  Consumo: valor do recurso * qtd necessária para a atividade;
    Ex: aluguel, subscriptions, viagens;

## Slide 12: Objetivos de hoje:
Apresentar processo de estimativas de custo e prazo:
  Introdução sobre estimativas;
  Métricas básicas para estimativa de projetos de software;
  Principais exemplos:
    Bottom-up (EAP)
    LOC (PERT e COCOMO II)
    Pontos de função
    Story points;
  Outros métodos de estimativa;

## Slide 13: Pergunta geradora
Quanto vai custar meu software?
Quanto tempo vai levar?

## Slide 14: Exercício mental
Baseado em sua experiência, quanto custaria e quanto tempo levaria seu projeto, sendo implementado pelos integrantes de seu grupo?
 | Custo | Tempo
Fitlog | R$ 100.000 | 6 meses
Unespão | R$ 200.000 | 6 meses
Cheflink |  | 
ConectaPatas | R$ 130.000 | 5 meses
Retroplay | R$ 50.000 | 6 meses
BarberTime | R$ 80.000 | 5 meses

## Slide 15: Estimativas - No silver bullet...
Diferentes contextos exigem diferentes abordagens
  Contratante
    Desenvolvimento interno, Contratação de empresa externa, Edital público, startup;
  Software
    Produto, Projeto customizado, integração;
  Novidade
    Novo software, Manutenção
  Organização
    Start-up, Grande corporação, governo
  Maturidade (experiência em projetos anteriores)
    Tecnológica e de gestão: Equipe, Empresa

## Slide 16: Estimativas
Necessidade de estimar quanto esforço ou horas de trabalho serão necessárias
Incertezas!!

## Slide 17: Estimativas
Avaliação quantitativa do provável quantidade ou saídas de uma variável, tal como esforço ou duração (PMBOK, 2025)
Esforço é o numero de unidades de trabalho exigido para completar uma atividade do cronograma ou de um componente da EAP
  Em projetos de software: HH (homens-hora)
Duração é o número de períodos de trabalho necessário para completar atividades individuais com os recursos estimados
  Dias, meses, anos

## Slide 18: O que devemos estimar?
1. Tamanho do produto
  Quantidade de software a ser produzida
  Ex. no. linhas de código, no. pontos de função, nº de requisitos, pontos de casos de uso
2. Esforço
  Derivado da estimativa de tamanho
  Ex. dividindo a estimativa de tamanho por produtividade produz-se o esforço (HH, PM)
3. Prazo
  Geralmente são dirigidos a datas fornecidas pelo Cliente
  Determinado pela velocidade de entrega;
4. Custo
  Custo para executar a visão do projeto, incluindo tudo necessário para sua execução

## Slide 19: Elementos de custos nos projetos
Custos associados diretamente à execução da tarefa
  Custos de mão-de-obra;
  Custos de materiais de suprimento;
  Custos de serviços contratados;
Custos administrativos
  Custos de gerenciamento;
  Impostos incidentes;
  Custos de sistemas/equipamentos alugados/comprados para uso no projeto;

## Slide 20: Contexto
Uma das maiores causas de fracasso é a subestimação do esforço necessário (tempo, financeiro e recursos humanos)
  Gera sobrecarga da equipe
  Atrasos
  Insatisfação dos clientes

## Slide 21: Opções para estimativas
Adiar a estimativa até que o projeto esteja mais adiantado
Estimativas 100% precisas são obtidas apenas quando o projeto estiver finalizado!
Lei de Parkinson:
“O trabalho se expande para preencher o tempo disponível”
Pessoas consistentemente:
superestimam tempo necessário para tarefas curtas e subestimam para tarefas longas (Hatton, 2007)
Hatton, L. (2007). How Accurately Do Engineers Predict Software Maintenance Tasks? IEEE Computer 40(2), p.64-69. DOI: 10.1109/MC.2007.58

## Slide 22: PMBOK
Ciclo de vida de um projeto
  Áreas de foco (Focus Area) da gestão de projetos (fases)
Planejamento
Execução
Monitoramento e Controle
Iniciação
Encerramento
Business case
Termo da Abertura
Termo de aceite/encerramento
Lições aprendidas
Relatório final
EAP
Cronograma
Orçamento
Riscos
Qualidade
Comunicação
Recursos/equipe
Relatório de progresso
Registro de mudanças
Indicadores de desempenho
Mudanças e correções

## Slide 23: PMBOK
Os passos anteriores no Planejamento:
  Definição e estruturação do escopo
  Desenvolvimento do cronograma
  Estimativa de custos
  Estimativa de recursos

## Slide 24: Questão
Sobre o papel e a natureza das estimativas em projetos de software, assinale a alternativa CORRETA:
  A) Estimativas são previsões exatas do esforço e prazo, devendo ser utilizadas como compromisso fixo ao longo de todo o projeto.
  B) Estimativas são construídas a partir de informações disponíveis em determinado momento, estando sujeitas a incertezas e devendo ser revisadas conforme o projeto evolui.
  C) Estimativas devem ser evitadas em projetos com alto grau de incerteza, pois tendem a comprometer a confiabilidade do planejamento.
  D) Estimativas iniciais são menos relevantes que as finais, pois não influenciam decisões estratégicas do projeto.

## Slide 25: Objetivos de hoje:
Apresentar processo de estimativas de custo e prazo:
  Introdução sobre estimativas;
  Métricas básicas para estimativa de projetos de software;
  Principais exemplos:
    Bottom-up (EAP)
    LOC
    Pontos de função
    Story points;
  Outros métodos de estimativa;

## Slide 26: Métricas
Uma medida é uma indicação mensurável de algum aspecto quantitativo de um sistema (produto/projeto)
Métricas devem ter um propósito

## Slide 27: Métricas
Uma mensuração deve ser:
  Válida: quantifica o que realmente queremos medir;
  Confiável: produz os mesmos resultados dadas as mesmas condições;
  Prática: barata, fácil de computar e fácil de interpretar

## Slide 28: E para software?
Orientadas a tamanho
  Medidas diretas dos tamanhos dos artefatos de software associados so processo por meio do qual o software é desenvolvido
    Ex: esforço, custo, KLOC, nº páginas de documentação, nº de erros
Orientadas por função
  Mede o software do ponto de vista do usuário, determinando o tamanho e a complexidade do software
    Ex: pontos de função, estórias de usuário
Outras:
  Produtividade, qualidade, características do software (outra aula)

## Slide 29: Processo de estimativas
Medidas de tamanho do software a ser desenvolvido
Método de estimativa de esforço
Esforço (hh, pm)
Custo (R$)
Prazo (meses)
Exemplos:
  Linhas de código
  Pontos de função
  Casos de uso
  Estórias de usuário
Analógico;
Top down x bottom-up
Baseado em experiência
Paramétrico
Aprendizado de máquina

## Slide 30: Processo de estimativas

## Slide 31: Taxonomia de Técnicas de estimativas
https://www.scirp.org/pdf/JSEA_2019070113514545
Técnicas de estimativas de software
Baseado em experiência
Baseado em modelo (Paramétricos)
Orientados a aprendizado
Julgamento de especialista
Pontos de função
COCOMO
Estórias de usuário
Algoritmos de machine learning
Preço-para-vencer
Analogia
Bottom-up
Top-down

## Slide 32: Questão
Em engenharia de software, há uma relação estreita entre tamanho do software, esforço de desenvolvimento, custo e prazo de entrega. Considere as seguintes afirmações:
  O tamanho do software (medido em LOC, pontos de função, etc.) é a principal variável independente, a partir da qual se estimam esforço, custo e prazo.
  O esforço é função do tamanho, mas também depende de fatores como complexidade, qualidade da equipe e ferramentas.
  O custo é derivado do esforço, já que envolve horas-homens e recursos necessários.
  O prazo é dependente do esforço, mas não se reduz linearmente ao aumentar o número de pessoas envolvidas.
  Qual alternativa descreve corretamente a cadeia de dependência entre esses elementos?
a) Prazo  Tamanho  Esforço  Custo
b) Esforço  Tamanho  Prazo  Custo
c) Tamanho  Esforço  Custo  Prazo
d) Custo  Esforço  Prazo  Tamanho
Notes: c

## Slide 33: Objetivos de hoje:
Apresentar processo de estimativas de custo e prazo:
  Introdução sobre estimativas;
  Métricas básicas para estimativa de projetos de software;
  Principais exemplos:
    Bottom-up (EAP)
    LOC (PERT e COCOMO II)
    Pontos de função
    Story points;
  Outros métodos de estimativa;

## Slide 34: EAP
Entendimento, especificação e controle de projetos
Decompor o trabalho em tarefas
Modelar conforme:
  Fases do projeto (relase 1, release 2...)
  Fases do processo de desenvolvimento (sprints, fases waterfall)
  Módulos (componente 1, componente 2, ...)

## Slide 35: Características da EAP
Não determina sequência – apenas decomposição;
Precisa ter 100% de cobertura
O somatório do trabalho das partes deve ser igual ao todo

## Slide 36: Ferramenta
Project Libre
https://sourceforge.net/projects/projectlibre/

## Slide 37: EAP
Algoritmo:
  Definir equipe para o projeto
    Nomes e/ou papeis
  Para cada tarefa folha da árvore EAP:
    Estimar quanto tempo levará
      Usar regra [8-80]
    Atribuir uma (ou mais) pessoa(s) a cada pacote de trabalho (Recurso)
    Definir a sequência de atividades antecessoras
Ao final, teremos o esforço total do projeto (+seu custo +seu prazo!!)
  Custo vai variar conforme o preço da hora de cada papel/pessoa
    Mais materiais usados, comprados ou alugados
  Duração vai depender do sequenciamento das atividades
    Sem sobrecarga de pessoas

## Slide 38: Exemplo

## Slide 39: Exemplo

## Slide 40: Exemplo

## Slide 41: EAP
Espinha dorsal do projeto
Função principal é definir o escopo (com foco nas entregas, não nas ações)
Não é técnica de estimativa em si, mas organiza o trabalho para que outras possam ser aplicadas (Story Points, PERT)
Se algo não está na EAP, não será estimado nem executado

## Slide 42: Objetivos de hoje:
Apresentar processo de estimativas de custo e prazo:
  Introdução sobre estimativas;
  Métricas básicas para estimativa de projetos de software;
  Principais exemplos:
    Bottom-up (EAP)
    LOC (PERT e COCOMO II)
    Pontos de função
    Story points;
  Outros métodos de estimativa;

## Slide 43
https://i.ytimg.com/vi/4_JltqeRGQc/maxresdefault.jpg

## Slide 44: Tamanho - Linhas de código
Estimativa baseada em linhas de código (LOC)
  Técnica mais antiga usada para estimativa (déc. 70);
  LOC ou KLOC;
  Adequada para algumas linguagens de programação;
Quais os problemas dessa técnica?
Notes: Produtividade?
Todas as linhas são iguais?
Qualidade de código?
Códigos mais curtos

## Slide 45: Tamanho - Exemplos de contagem de LOC
LOC lógico Padronizado
Raw LOC

## Slide 46
Implementação de algoritmo BubbleSort em 3 linguagens

## Slide 47: Tamanho - Linhas de código
Já contaram as LOC dos projetos em que vocês trabalharam?

## Slide 48: Tamanho - Linhas de código

## Slide 49: Procedimento das estimativa - LOC
Decompor o software em funcionalidades menores;
Fornecer valores de LOC otimista, mais provável e pessimista (PERT);
Determinar a soma dos tamanhos médios de cada funcionalidade;
Determinar o LOC estimado
Aplicar parâmetros de Produtividade e Custo Médios por KLOC

## Slide 50: Estimativa - Linhas de código
Decompor o software em funcionalidades menores que possam ser estudadas individualmente;
Usando dados históricos (ou intuição), fornecer para cada subfunção, valores de LOC otimista, mais provável e pessimista (técnica de estimativa dos 3 pontos)

## Slide 51: Estimativa - Linhas de código
Determinar o número esperado (E) da variável de estimativa para cada subfunção: E = (a + 4b + c) / 6
Determinar o valor estimado para o LOC estimado.

## Slide 52: Estimativa - Linha de código
Determinar Custo ($) e Esforço (homem-hora ou pessoa-mês)
Parâmetros da abordagem
Notes: 1h10

## Slide 53: Atividade
  Contagem de horas e custos cumulativos da EAP (bottom-up)
    Arquivo ProjectLibre
  Estimativa de KLOC via ChatGPT
    Especificando qual tecnologia e detalhes da implementação

## Slide 54: Atividades
Apresentação dos grupos
  Contagem de horas e custos cumulativos da EAP (bottom-up)
    Arquivo ProjectLibre
  Estimativa de KLOC via ChatGPT
    Especificando qual tecnologia e detalhes da implementação

## Slide 55: Objetivos de hoje:
Apresentar processo de estimativas de custo e prazo:
  Introdução sobre estimativas;
  Métricas básicas para estimativa de projetos de software;
  Principais exemplos:
    LOC
    Story points
    Pontos de função
  Outros métodos de estimativa;

## Slide 56: User stories
Medida de função em métodos ágeis
Nascida na comunidade XP (1998)
Sentença curta e simples sobre uma funcionalidade (escrita sob a perspectiva do usuário que a deseja)
  Utilizada para informar e inspirar decisões de design.
Cada funcionalidade vira um ou mais User Stories

## Slide 57: Tamanho – User Stories
Como no Cascata, quebram-se os requisitos em pedaços menores:
  Temas > Épicos > Estórias
  Usa story points no lugar de HH/PM como unidade de medida;
É formado o Product Backlog, com ordenação das estórias por prioridade de negócio
  Reavaliado a cada sprint
Talvez nem todo os itens do PB seja estimado;

## Slide 58: Tamanho – User Stories
Filosofia ágil: aceitar a incerteza e a mudança de requisitos, mesmo em momentos mais tardios do projeto

## Slide 59: Estimativa com User Stories
4 passos:
  Definir estórias de usuário
    Cada requisito funcional vira um User Story
  Estimativa relativa aos pontos de estória (Story Points)
    Cada User Story gera Story Points
    Equipe compara a complexidade de uma Story com outras já conhecidas
  Calibração
    Após alguns sprint (2-4) mede-se a velocidade média da equipe nos sprints
    “Quantos story points por sprint?”
  Previsão de prazo e esforço
    Estima-se para cada item do backlog sua quantidade de Story Points

## Slide 60: 1) Definir estórias de usuários
Assim como na EAP, precisamos decompor nossas funcionalidades
  Temas: grande área de negócio ou do domínio
  Épicos: funcionalidade ampla
  User Stories: cada requisito da funcionalidade, para cada papel de usuário

## Slide 61: 1) Definir estórias de usuários
COMO UM vendedor,
QUERO ver todos os produtos da loja,
PARA QUE eu possa ver o estoque e os preços dos produtos;
COMO UM cliente,
QUERO ver todos os filmes disponíveis,
PARA QUE eu possa escolher qual assistir;
COMO UM professor,
QUERO ver todos os alunos matriculados na disciplina,
PARA QUE eu possa contabilizar presença;

## Slide 62: Exemplo – Cadastro de clientes

## Slide 63: Exemplo – Cadastro de clientes

## Slide 64: Exemplo – Cadastro de clientes

## Slide 65: 2) Estimativas dos Story Points
Estudos* do final da década de 2000 demonstraram que ~68% dos projetos falharam em relação a suas estimativas de esforço iniciais;
Conclusão: Humanos não são bons em estimar horas
*: “Business Analysis Benchmark: The Impact of Business Requirements on the Success of Technology Projects”, “Common Project Management Metrics Doom IT Departments to Failure”, “Chaos Report from STANDISH Group”

## Slide 66: 2) Estimativas dos Story Points
Pontos de estória (story points)
  Nascido na comunidade XP;
  Medida de esforço relativa à equipe de desenvolvimento;
    Mais flexível, ao não fornecer relação direta entre HH e pontos;
    Conforme a complexidade aumenta, aumenta também a margem;
  Unidade de medida de esforço de software para que a equipe tenha consenso sobre o escopo
    Como metro (distância), litro (volume), hora (tempo) etc.
Técnicas de estimativas de esforço relativas
Subestimação de tarefas longas/complexas;
*: “Business Analysis Benchmark: The Impact of Business Requirements on the Success of Technology Projects”, “Common Project Management Metrics Doom IT Departments to Failure”, “Chaos Report from STANDISH Group”

## Slide 67: 2) Estimativas dos Story Points
Para cada User Story mapeada  Mapear os Story Points:
  Não se estima diretamente cada User Story em dias ou horas
  Equipe compara a complexidade de cada história com outras já conhecidas
  Exemplo:
    Estórias simples: 2 pontos
    Estórias médias: 5 pontos
    Estórias complexas: 13 pontos
    Cada equipe define sua técnica de medida relativa (Fibonacci é a mais comum) por meio do Planning Poker

## Slide 68: 2) Estimativas dos Story Points
O time não precisa acertar “quanto tempo vai levar”.
Ele só precisa ser consistente ao comparar histórias.
Com o tempo, a velocidade do time (pontos entregues por sprint) conecta os story points → cronograma real.

## Slide 69: 2) Estimativas dos Story Points
Pontos de estória (story points)
  Estimada pela própria equipe a partir de uma referência;
  Relativas e abstratas
    Baseadas no entendimento coletivo da equipe sobre o que é determinada estória
  Flexibilidade
    Estimar o esforço necessário sem compromisso com quantidade especifica de tempo;
    Torna mudanças mais naturais em termos de monitoramento/controle;
  Usado para planejar a iteração (sprint);
    Ou fazer projeção do que entregar em release ou data
    Ou uma certa quantidade de demanda (como um Product Backlog já mapeado)

## Slide 70: Critérios para os Story Points
Leva-se em consideração o entendimento do time a respeito do trabalho a ser executado, envolvendo o seu esforço, sua complexidade e suas incertezas;
  Esforço: volume de tarefas para concluir;
  Complexidade: o quanto difícil é realizar (algoritmo, dependências);
  Riscos: incertezas que envolvem o que será feito (tecnologia, método, conhecimento de domínio);
É relativo e comparativo dentro da equipe

## Slide 71: Estimativas ágeis
Um ponto de estória é o esforço de desenvolvimento de uma pessoa durante um dia ideal de trabalho
  Pessoa dedicada à história, trabalhando de 4 a 6 horas;
Separa-se lista de estórias por nível de dificuldade e define-se o esforço de maneira relativa
  É mais natural fazer medidas relativas do que absoluta;

## Slide 72: Estimativas relativas
Como ferramentas para a medida relativa pode-se usar:
  Sequência de Fibonacci: 1, 2, 3, 5, 8, 13...
  Tamanhos da camisetas: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL
  Sequência linear: 1, 2, 3, 4, 5...
  Progressão geométrica: 1, 2, 4, 8, 16...7
  Animais: abelha, hamster, coelho, gato...
O importante é ter ordem de grandeza!!

## Slide 73: Estimativas ágeis
Pontos de estória (story points)
  Unidade de medida única e exclusiva do time que a estima!
    Não pode ser usado como comparação entre times!
    Não deve ser usado como forma de produtividade!
  Estimativas grosseiras e não exatas
    Ideia de range, análise subjetiva
  Alternativa às horas (derivadas de outras engenharias)
    Útil para tarefas conhecidas e repetitivas;
Não usar para otimização de metas ou comparação de equipes

## Slide 74: Técnicas de estimativas de esforço
Técnica mais comum: Planning poker
  Usada no planejamento do sprint
    Priorização de tarefas;
    Estimativa de esforço para concluí-las;

## Slide 75: Artefatos necessários
Um deck, geralmente com 13 cartas, para cada membro da equipe
  As cartas representam esforço (pontos, homem-dia, homem-hora, etc.)

## Slide 76: Planning poker
Procedimento
  Reunião com toda equipe (PO, SM, devs)
  Um moderador, que não jogará, preside a reunião;
  PO seleciona uma estória do Product Backlog e descreve uma estória de usuário a se estimada;
    Equipe pode esclarecer dúvidas e riscos;
  Cada pessoa seleciona uma carta de estimativa de pontos e a segura de cabeça para baixo na mesa;
    Deve considerar não só codificação, mas modelagem, testes, deploy, etc.
  Todos viram suas cartas ao mesmo tempo;
  Pessoas nos extremos têm a oportunidade de justificar sua escolha;
  Se o valor for muito alto pode ser necessário decompor a estória
  Repete-se o processo até obter consenso (ou perto disso)
    Pode-se restringir o tempo para poder partir para uma próxima

## Slide 77: Responsabilidades
Time
  Estimar as histórias do Product Backlog
Product Owner
  Priorizar as histórias que serão movidas para o Sprint Backlog
  A soma das estimativas das histórias escolhidas está limitada pela velocidade da equipe num sprint

## Slide 78: Affinity Estimation
Refinamento comparativo entre as User Stories

## Slide 79: 3) Calibrar
“Quantos story points por sprint?”

## Slide 80: Estimativas ágeis
Velocidade da equipe
  Número médio de pontos de estória que a equipe entrega em uma sprint;
Se um lote de estórias contam 40 pontos e a velocidade da equipe é de 20 pontos por sprint, serão necessárias 2 sprints (ex: 4 semanas);
  Custo pode ser estimado pelas pessoas alocadas na equipe (HH total da sprint);

## Slide 81: Velocidade
Premissas de equipes ágeis:
  Comunicação Informal
  Equipes estáveis
  Estimativas refletem conhecimento da equipe dentro do projeto
    Não são comparáveis entre equipes ou projetos diferentes
  Consensos do grupo sobre as estimativas

## Slide 82: 4) Previsão de prazo e esforço
Conversão de pontos de estória
  Story points usados para medir esforço (tamanho, complexidade, incerteza), sem ligação direta com tempo;
  Entretanto, é necessário estimar as métricas do projeto (prazo, custo)

## Slide 83: 4) Previsão de prazo e esforço
Com um conjunto (momentaneamente) fechado de backlog
Com a velocidade média de Story Points por sprint
Temos a quantidade de sprints necessárias para atender a todo o backlog
  Logo, temos a duração (sprints com tamanho fixo)
  Temos o custo (custo fixo para cada sprint)

## Slide 84: 4) Previsão de prazo e esforço
Exemplo
  Itens do backlog apresentam, em total, 300 Story Points
  Equipe tem velocidade média histórica de 30 pontos por sprint (2 semanas)
  Logo seria necessárias 10 sprints de 2 semanas = 20 semanas de projeto (duração)
  Esforço = # de sprints x tamanho da equipe x horas de trabalho
  Custo = # de sprints * custo por sprint

## Slide 85: Objetivos de hoje:
Apresentar processo de estimativas de custo e prazo:
  Introdução sobre estimativas;
  Métricas básicas para estimativa de projetos de software;
  Principais exemplos:
    Bottom-up (EAP)
    LOC
    Pontos de função
    Story points;
  Outros métodos de estimativa;

## Slide 86: Componentes da estimativa
Medidas de tamanho do software a ser desenvolvido
Método de estimativa
Valores
LOC
Paramétrico
Pontos de função
Pontos de função
User stories
Story Points
Planning Poker
Velocity
PFA
Fator de conversão
3 pontos
Histórico
Esforço: hh, pm, ideal days
Custo: R$
Prazo: semanas/sprints
Atividades
Experiência
EAP
Somatório
Fechamento

## Slide 87: Para fechar...
Estimativas
  Não constituem uma ciência exata; sempre existem riscos;
  Estimativas mais precisas devem fazer uso de várias técnicas;
  Para diminuir os riscos, estimativas devem ser baseadas em dados históricos, por meio do uso de métricas
Próxima aula
  Cronograma

## Slide 88: Atividade
Semana de provas
Para a próxima:
  Estimar Story Points para seu projeto
  Estimar Pontos de Função para seu projeto

## Slide 89
Mostrar EAP mstech

## Slide 90: Objetivos de hoje:
Apresentar processo de estimativas de custo e prazo:
  Introdução sobre estimativas;
  Métricas básicas para estimativa de projetos de software;
  Principais exemplos:
    Bottom-up (EAP)
    LOC
    Story points;
    Pontos de função
  Outros métodos de estimativa;

## Slide 91
Function
Point
Analysis

## Slide 92: Estimativa
Se duas equipes diferentes implementarem o mesmo sistema de cadastro de alunos, qual terá mais linhas de código?
LOC não mede tamanho funcional do software nem o valor entregue ao cliente

## Slide 93: Análise de Pontos de função
Ponto de função: unidade de medida do tamanho (não esforço) do software;
APF visa contar a quantidade de funcionalidades de um sistema
  Independe da linguagem de programação;
  Permite dar noção de tamanho do software;
  Útil para estimativas e normalização de outras métricas;
Foco em mensurar o tamanho funcional tendo como base a visão do usuário
Pontos de função são comparáveis entre si, mesmo com tecnologias diferentes;
Existem constantes de transformação entre pontos de função e LOC
Técnicas de estimativas de custos de software
Métodos não-paramétricos
Métodos paramétricos
Métodos algorítmicos
Julgamento de especialista
Pontos de função
COCOMO
Estórias de usuário
Algoritmos de machine learning
Preço-para-vencer
Analogia
Bottom-up
Top-down

## Slide 94: Ponto de função
Uma unidade de medida funcional do software.
Mede o tamanho do sistema do ponto de vista do usuário, independentemente da linguagem, arquitetura ou tecnologia usada.
Foca no “o que o sistema faz”, não em como ele faz.
Características:
  Baseado em requisitos funcionais
  Permite estimativas iniciais antes de escrever código
  Independente da tecnologia
  Facilita comparações de produtividade entre projetos e equipes

## Slide 95: Tamanho - Pontos de função
Fronteiras do sistema: define o que é externo para a aplicação
Passos básicos:
  Contar os elementos do software (EE, SE, CE, ALI, AIE);
  Determinar o nível de complexidade de cada elemento;
  Atribuir pesos para as contagens de cada elemento;
    Obter PF não ajustados (PFNA)
  Ajustar os PF
    Obter PF ajustados
  Converter PFA em LOC

## Slide 96: Tamanho - Pontos de função
Tipo | Significado | Exemplo
EI (Entradas Externas) | Dados que entram no sistema | Cadastro de aluno
EO (Saídas Externas) | Informações processadas e exibidas | Relatório de alunos
EQ (Consultas Externas) | Consultas sem processamento | Busca por matrícula
ILF (Arquivos Lógicos Internos) | Dados mantidos pelo sistema | Tabela de alunos
EIF (Arquivos de Interface Externa) | Dados usados mas mantidos por outro sistema | Base de disciplinas externa (ex: API)

## Slide 97: Tamanho - Pontos de função
Contagem de elementos dos sistema
  Funções transacionais:
    Número de Entradas Externas (EE)
      Conjunto de dados únicos que entram no sistema (ex: tela de cadastro, formulários);
    Saídas Externas (SE);
      Conjunto de dados únicos que saem do sistema (ex: relatório com cálculos);
    Consultas Externas (CE);
      Combinação de entrada e saída onde a saída depende da entrada (ex: listagem sem cálculos, dropdown, buscas);
  Funções de dados:
    Arquivos Lógicos Internos (ALI);
      Entidades manipuladas pelo sistema (ex: tabelas de BD, arquivos de configuração);
    Arquivos de Interfaces Externos (AIE);
      Entidades de sistemas externos (ex: APIs, web services, outros BDs, mensagens externas);

## Slide 98: Análise de Pontos de função
Determinar o nível de complexidade de cada elemento:
ALI e AIE
SE e CE
EE

## Slide 99: Tamanho - Pontos de função
Atribuir peso* para as contagens de cada elemento do software:
*Tabela de complexidade padronizada pelo IFPUG

## Slide 100: Tamanho - Pontos de função
Obter pontos de função não ajustados (PFNA)
Ajustar os pontos de função
  Responder 14 questões;
  Escala de 0 (não aplicável) a 5 (essencial)

## Slide 101: Tamanho - Pontos de função
Obter ponto de função ajustado (PF)
Converter PF em LOC
  1 PF é igual a (aproximadamente):
Principal contagem de tamanho

## Slide 102: Estimativa com APF
Modelo simplificado
  Esforço (horas) = Tamanho (# de PF) * Produtividade (HH/PF)
  Custo = Tamanho (# de PF) * Valor do PF da empresa;
https://www.fattocs.com/blog/qual-o-preco-do-ponto-de-funcao/

## Slide 103: Exemplos de PF

## Slide 104: Exemplo (Pressman)
EE
EE
EE
CE
CE
ALI
SE
SE
AIE
AIE
AIE
AIE

## Slide 105: Exemplo (Pressman)
Desenvolvimento em Java
  PF Ajustado = 50 * [0,65 + (0,01 x 46)] = 56
  Tamanho = 56*53 = 2.968 LOC
  Esforço = 7,5 homem-mês
  Duração = 5,5 meses
  Custo da mão de obra (R$ 6.000,00 por pessoa-mês) = 6*7,5 = R$ 45.000,00
Modelo simplificado
  Assumindo 10 PF/mês  5,6 meses de esforço; R$ 33.600,00

## Slide 106: Exemplo de edital público
TCE/SP
  www4.tce.sp.gov.br/licitacao/sites/licitacao/files/pre_eletronico-08-30186_fabrica_de_software_edital.pdf (página 18)
Objeto:
  Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas de Informação pré-existentes nas plataformas JAVA, .NET, Android e iOS em ambientes Cliente/Servidor, WEB e Três Camadas
Tecnologias:
  Java, Net, Android, iOS
Contratação de 3000 PF dentro de 24 meses

## Slide 107: Vantagens da APF
Vantagens | Desvantagens
Permite estimar custo, prazo e esforço ainda na fase de requisitos | Requer documentação funcional clara — difícil em projetos ágeis ou pouco especificados
Base comum para contratos de software e métricas de produtividade | A contagem tem certa subjetividade, exigindo analistas treinados
Facilita comparações entre projetos e previsão de evolução de sistemas | Não considera fatores técnicos não funcionais (ex.: desempenho, segurança)
Reduz dependência da linguagem de programação | Não substitui outros métodos de estimativa (geralmente é usado em conjunto com COCOMO II ou dados históricos)