## Slide 1
Aula 7 Riscos de projeto
Bruno Elias Penteado
bruno.penteado@unesp.br
Notes: Equipe devops

## Slide 2: Na aula anterior, vimos...
Cronograma
  Cronograma:
    Alinhamento com EAP
    Caminho crítico (CPM) e PERT (Program Evaluation and Review Technique)
    Alocação de recursos
    Representações
  Orçamento:
    Preço e lucro
    Cronograma de desembolso

## Slide 4: Outras etapas
Risco
Risco
Risco

## Slide 5: Agenda
Apresentar definições de:
  Gestão de Riscos
    Conceitos sobre Riscos de projeto
    Processo de gestão

## Slide 6: Gestão de Riscos - PMBOK
Um dos 7 Domínios de Desempenho do PMBOK 8

## Slide 7: Gestão de Riscos - PMBOK
Representa uma abordagem detalhada para criar resiliência do projeto ao gerenciar risco por meio de práticas de gestão;
Enfatiza a habilidade da equipe do projeto em antecipar, se preparar, responder e se adaptar a vários riscos e interrupções
Ajuda a garantir a continuidade e sucesso do projeto sob várias circunstâncias

## Slide 8: Gestão de Riscos - PMBOK
Postura proativa no planejamento + resposta adaptável e flexível

## Slide 9: Risco
Evento incerto que, se ocorrer, pode impactar positiva ou negativamente os objetivos do projeto (prazo, custo, qualidade, escopo)
Diferença entre:
  Risco: algo que pode acontecer.
  Problema (issue): algo que já aconteceu.
  Exemplo:
    “O banco de dados pode corromper durante uma migração” (risco)
    “O banco corrompeu e perdemos dados” (problema).

## Slide 10: Riscos de projeto
Risco = incerteza inerente aos projetos de software
  2 características
    Grau de incerteza: 0 < p <100%
    Perda: consequências da concretização do risco
Papel do gerente de projetos:
  Antecipar riscos que podem afetar cronograma ou qualidade do projeto
  Tomar medidas para evitar realização
  Monitorar a probabilidade de ocorrência
Risco 100% = restrição do projeto

## Slide 11: Riscos de projeto
Conhecidos x previsíveis
  Conhecidos: podem ser descobertos após análise do plano do projeto, do ambiente comercial e técnico;
  Previsíveis: extrapolados de experiências anteriores
  Imprevisíveis: podem ou não ocorrer  muito difíceis de se identificar

## Slide 12: Riscos de projeto
Quadrantes de conhecimento
Conhecidos-Conhecidos
Conhecidos-Desconhecidos
Desconhecidos-Conhecidos
Desconhecidos-Desconhecidos
Matriz de Rumsfeld
Fatos já mapeados no escopo.
Ex.: “Stack tecnológica escolhida”
Informação existe na organização mas não na equipe.
Ex.: “Incidente similar ocorreu com outra equipe mas não sabemos”
Riscos identificáveis e registráveis.
Ex.: “equipe não conhece ferramenta de CI/CD”
Eventos emergentes, não sabemos quais são.
Ex.: “vulnerabilidade crítica, mudança regulatória”

## Slide 13: Exercício
Situação | Categoria
O time optou por usar Kubernetes para orquestrar os containers da aplicação | 
O novo microsserviço pode não suportar a carga de acessos esperada na Black Friday | 
O time de segurança da empresa já identificou uma falha comum de configuração em ambientes AWS em outro projeto, mas isso nunca foi comunicado ao time atual | 
O contrato com o fornecedor da API de pagamento vence em 8 meses | 
Uma futura mudança na legislação de privacidade de um país pode exigir uma reformulação completa da arquitetura de dados do sistema | 
A migração do banco de dados pode causar um tempo de indisponibilidade maior do que o planejado | 
Notes: 1) CC
2) CD
3) DC
4) CC
5) DD
6) CD

## Slide 14: Riscos de projeto
Apetite ao risco
Grau de incerteza que a organização aceita em troca de uma recompensa
Tolerância ao risco
Medida da variação aceitável em torno de um objetivo – reflete o apetite
Exposição ao risco
Medida agregada do impacto potencial dos riscos em um projeto, programa ou portfolio
Apetite define a ambição
Tolerância define os limites
Exposição ajuda a priorizar

## Slide 15: Apetite e Tolerância ao risco
Exemplo 1:
Apetite: “Estamos dispostos a adotar uma nova tecnologia de banco de dados NoSQL”
Tolerância:
  Limite de 0.5% de falhas nas transações durante a migração;
  Variação de +- 10% do cronograma;
  Caso passe do limiar de 0,5%, faça rollback do sistema para o BD antigo;

## Slide 16: Apetite e Tolerância ao risco
Exemplo 2 (SER- Software Reliability Engineering):
Apetite: “SLO de 99,9% de disponibilidade”
Tolerância:
  Limite de 43 minutos de indisponibilidade por mês;
  Caso passe do limiar, time para de lançar features novas e foca em estabilidade;

## Slide 17: Características do software
Alta incerteza e complexidade
Dependência de tecnologia, pessoas e requisitos mutáveis
Interdependência entre módulos e sistemas
Contexto de inovação e prototipação constante
Impactos cumulativos e difíceis de prever

## Slide 18: Riscos de software
Projeto: afetam atributos do projeto (cronograma, orçamento, requisitos ou recursos do projeto)
  Ex: perda de alguém experiente na equipe;
Produto: afetam o que está sendo construído, sua utilidade ou qualidade
  Ex: débito técnico
Pessoas: associados à equipe, liderança, stakeholders, usuários finais
  Ex: alto turnover na equipe
Técnicos: surgem da escolha de ferramentas, arquiteturas, limitações técnicas
  Ex: falha de componente comprado
Organizacional: afetam a organização que desenvolve ou adquire o software
  Ex: novo produto da concorrência

## Slide 19: Riscos de software
Sommerville (p. 417)

## Slide 20: Riscos de software
Os riscos conhecidos devem ser registrados no plano de projeto
  Junto com análise de consequências
Dependem do tipo de projeto, do ambiente organizacional e do software sendo desenvolvido

## Slide 21
https://www.henricodolfing.ch/en/case-study-4-the-440-million-software-error-at-knight-capital/

## Slide 22: Caso Knight Capital
Knight Capital – negociação automatizada de alta frequência;
Em 2005, equipe removeu função de roteador de ordens, mas deixou o código comentado em vez de removê-lo;
Em 2012, ao implantar código para mesma funcionalidade este código foi reativado (flag);
Sistema começou a enviar ordens de compra e venda em alta velocidade: 45 min, 4 milhões de ordens -> prejuízo de US$ 460 milhões (quebrou a empresa)
Falhas: não remover código morto, falta de testes, não ter mecanismo de resposta rápida

## Slide 23: Agenda
Apresentar definições de:
  Gestão de Riscos
    Conceitos sobre Riscos de projeto
    Processo de gestão

## Slide 24: Processo de gestão de riscos
O propósito do processo Gerência de Riscos é identificar, analisar, tratar, monitorar e reduzir continuamente os riscos em nível organizacional e de projeto (SOFTEX, 2009)
Tempo gasto na gestão de riscos traz retornos de muitas maneiras:
  menos pressão durante o projeto;
  mais capacidade de acompanhar e controlar um projeto ;
  confiança do planejamento para os problemas antes que eles ocorram.

## Slide 25: Processo de gestão de riscos
Planejamento
Execução
Monitoramento e Controle
Iniciação
Encerramento
-
-
Plano de gestão de riscos
Identificar riscos
Realizar análise dos riscos
Planejar resposta aos riscos
Monitorar os riscos
Responder aos riscos
Notes: 1) Como conduzir as atividades de gestão de risco

## Slide 26: 1- Planejar a gestão de riscos
Definir
  Governança
  Papeis
  Ferramentas
  Frequência de reporte

## Slide 27: 2-Identificar riscos
Identificar riscos que podem representar grande ameaça
Processo iterativo, contínuo
Checklist de verificação de riscos
  Tecnologia: complexidade e novidade do SW e HW usados no projeto;
  Pessoas: quantidade e experiência da equipe de desenvolvimento;
  Organizacionais: restrições gerenciais ou de mercado;
  Produto: características do usuário ou da infra tecnológica;
  Projeto: ;

## Slide 28: 2-Identificar riscos
Sommerville (p. 418)

## Slide 29: 3- Analisar os riscos
Para cada risco levantado, julgar:
  Probabilidade: muito baixa, baixa, média, alta, muito alta
  Impacto: insignificante, toleráveis, graves, catastróficos
  Exposição ao risco: probabilidade * gravidade
    Pode ser feita em termos monetários
  Priorizar conforme nível de exposição aos riscos

## Slide 30: 3- Analisar os riscos
Para cada risco levantado, julgar:
  Probabilidade: muito baixa, baixa, média, alta, muito alta
  Impacto: insignificante, toleráveis, graves, catastróficos
  Exposição ao risco: probabilidade * gravidade
    Pode ser feita em termos monetários
  Priorizar conforme nível de exposição aos riscos

## Slide 31: 2-Análise do risco

## Slide 32: 4-Planejar respostas aos riscos
Considera cada um dos principais riscos que foram identificados e desenvolve estratégias para gerenciar esses riscos
  Para cada um dos riscos:
    pensar em ações que possa tomar para minimizar a interrupção do projeto, caso ocorra o problema identificado no risco
    pensar sobre as informações que pode precisar coletar durante a monitoração do projeto de maneira que os problemas possam ser antecipado
Prevenção, minimização e contingência
  Reduzir a chance de o risco acontecer;
  Reduzir o impacto das consequências do risco;
  Estratégia para lidar com o acontecido;

## Slide 33: 4-Planejar respostas aos riscos
Ações?
Evitar: reduzir probabilidade a zero
Mitigar: reduzir probabilidade ou impacto
Transferir: passar a responsabilidade
Aceitar: quando o custo de mitigar é muito alto
  Exemplos:
  Não usar biblioteca instável
  Fazer backup diário
  Contratar seguro, outsourcing
  Monitorar e agir se ocorrer

## Slide 34: 4-Planejar respostas aos riscos
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/acessoainformacao/acoeseprogramas/gestao-de-riscos/arquivos/guia-pratico-de-grc-v2-0_final.pdf

## Slide 35: 4-Planejar respostas aos riscos

## Slide 36: 4-Planejar respostas aos riscos
Exemplo: prática DevSecOps
  Rodar scanner de vulnerabilidade (SAST/DAST) automaticamente no CI/CD antes do merge de um commit;

## Slide 37: 5-Monitoramento dos riscos
Verificação de suposições sobre os riscos não mudaram
Avaliar regularmente se risco se torna mais ou menos provável
Observar outras métricas e fatores que indiquem essas alterações

## Slide 38: 5-Monitoramento dos riscos
Exemplo: Chaos Engineering
Monitoramento ativo, que provoca falhas de propósito para descobrir riscos antes que eles aconteçam sozinhos, em vez de só observar
  Ex.: desligar um serviço de propósito em ambiente controlado para validar se as respostas planejadas realmente funcionam

## Slide 39: Exercício
Risco | Sinal | Atualização (mais provável / menos provável / sem mudança)
Atraso na entrega por falta de testes automatizados | a cobertura de testes subiu de 40% para 75% nos últimos dois sprints | 
Indisponibilidade do provedor de nuvem contratado | o provedor teve a terceira interrupção não planejada em dois meses | 
Perda de conhecimento por rotatividade da equipe | dois desenvolvedores pediram demissão essa semana | 
Estouro de orçamento por escopo mal definido | o documento de requisitos foi assinado pelo cliente e está sem alterações há três semanas | 
Vulnerabilidade de segurança em dependência desatualizada | o scanner de segurança automatizado não reportou novas CVEs críticas no último mês | 
Queda de performance em picos de acesso | as métricas de latência do APM mostram aumento de 30% nas últimas duas semanas | 
Notes: 1) Menos
2) Mais
3) Mais
4) Menos
5) Sem mudança
6) Mais

## Slide 40: 6- Implementar respostas aos riscos
Processo de executar os planos de resposta e avaliar sua efetividade ao longo do projeto, de modo a garantir a continuidade e a gestão efetiva dos riscos
Benefício: garantir que as respostas acordadas sejam executadas como planejado para tratar a exposição geral do projeto como um todo e minimizar as ameaças individuais

## Slide 41: Adaptação dos processos de Risco
Fatores:
  Tamanho e complexidade do projeto;
  Apetite e tolerância ao risco;
  Visão holística entre outros Domínios de Performance;
  Importância estratégica;
  Flexibilidade no planejamento e respostas aos riscos;
  Necessidade de planos de resiliência (continuidade);
  Abordagem de desenvolvimento;

## Slide 42: Adaptação por abordagem de desenvolvimento
Preditivo (cascata)
Registro de riscos formal, análise quantitativa robusta, revisões periódicas — comum em software para setores regulados (bancário, saúde).
Ágil
discussão contínua de risco em cerimônias (planning, review, retrospectiva), quadros visuais leves (ex.: coluna de riscos no board), risco tratado como item de backlog priorizável
Híbrido
governança estruturada (nível de portfólio/programa) combinada com refinamento iterativo no nível de time — realidade da maioria das empresas de tecnologia de médio/grande porte

## Slide 43: Ferramentas
Exemplo:
https://pt.slideshare.net/slideshow/aula-07-gerenciamento-de-riscos/101758085#4

## Slide 44: Ferramentas

## Slide 45: Ferramentas

## Slide 46: Exemplo ilustrativo
Cenário: ultrapassagem em pista de mão única durante neblina
Risco: colisão com carro vindo de outra direção
https://www.examepelobem.com.br/fotos/images/ULTRAPASSAGEM-1-1.jpg
Baseado em exemplo do prof. Leonardo Murta

## Slide 47: Exemplo ilustrativo
Probabilidade: 20% (pouca neblina)
Impacto: 0,9 (ferimentos graves)
Exposição: 0,18
Prioridade: média

## Slide 48: Exemplo ilustrativo
Mitigação
  Contenção: dirigir em baixa velocidade, respeitar sinalização, carro com ABS
  Contingência: uso de cinto de segurança, air bags

## Slide 49: Exemplo ilustrativo
Monitoramento
  A cada 10 minutos
  Verificar mudanças climáticas
  Verificar condições da pista e claridade
  Atualizar avaliação de probabilidade e impacto do risco

## Slide 50: Exemplo
Risco identificado: “Integração com API externa atrasa por falta de documentação.”
Probabilidade: 4
Impacto: 5
Ação de mitigação: definir mock de API e testar integração local.
Responsável: líder técnico.
Monitoramento: revisar status semanalmente no quadro Kanban.

## Slide 51: Escopo
Mas será que todo risco deve ser comunicado ao cliente?

## Slide 52: Transparência seletiva
Nem todos os riscos precisam (ou devem) ser compartilhados com o cliente.
O objetivo é manter a confiança e a clareza sobre impactos reais, sem sobrecarregar o cliente com riscos técnicos ou internos que a equipe já está mitigando.

## Slide 53: Riscos que devem ser comunicados
Devem ser documentados e validados
Esses riscos impactam diretamente os objetivos do projeto, o escopo, o prazo ou o custo, e dependem de decisões, ações ou recursos do cliente.
Tipo de risco | Exemplos práticos | Por que comunicar
Riscos de negócio | Mudança de prioridade de funcionalidades; redução de orçamento; alteração do público-alvo. | O cliente decide o rumo do produto e precisa validar o impacto.
Riscos de requisitos | Ambiguidade ou falta de detalhamento de regras de negócio; dependência de aprovações lentas. | O cliente deve participar da validação e esclarecer requisitos.
Riscos contratuais e legais | Atrasos por cláusulas de SLA, LGPD, compliance ou propriedade intelectual. | Envolve obrigações formais entre as partes.
Riscos de dependência externa | Integração com sistemas do cliente (ex: ERP, TISS, gateway de pagamento). | A equipe depende do cliente ou de fornecedores indicados.
Mudanças de escopo | Solicitação de novas features fora do plano. | Deve ser validada, pois altera prazo e custo.
Riscos de aceitação | Dúvidas sobre critérios de aceite, testes de homologação. | Evita retrabalho e conflitos no encerramento.

## Slide 54: Riscos mantidos internamente
Esses riscos são técnicos, operacionais ou de gestão interna, e não afetam diretamente o cliente, a menos que se materializem.
A equipe deve monitorá-los e agir preventivamente.
Tipo de risco | Exemplos práticos | Como tratar internamente
Técnico | Dificuldade com nova linguagem, falha em protótipo, dependência de biblioteca. | Plano de capacitação, protótipos de prova de conceito, pareamento.
De equipe | Rotatividade, ausência temporária de membro, baixa produtividade. | Replanejar tarefas, redistribuir atividades, revisar cronograma.
De infraestrutura | Servidor de teste instável, pipeline CI/CD falhando. | Registrar no backlog técnico e monitorar.
De qualidade | Bugs frequentes, retrabalho, cobertura de testes baixa. | Melhorar práticas de QA, code review e automação.
De comunicação interna | Falta de clareza nas tarefas, sobreposição de funções. | Ajustar cerimônias e definir papéis com clareza.

## Slide 55: Revisão constante
Riscos compartilhados | Riscos internos
Documentar esses riscos na matriz de riscos compartilhada (parte do plano de projeto) | Registrar no repositório interno de riscos (Trello, Notion, Jira, etc.)
Discuti-los em reuniões de acompanhamento (ex: sprint review ou status report) | Revisar semanalmente com a equipe técnica
Atualizar as ações mitigadoras conforme decisão conjunta | Só comunicar ao cliente se houver impacto potencial real em prazos, escopo ou entregas

## Slide 56: Visibilidade dos riscos

## Slide 57: Atividade
Planilha disponível no Classroom
Identifique 10 riscos (2 por categoria) relacionados ao projeto da disciplina
  Identifique os riscos principais, embasados nas categorias vistas em aula
  Identifique a probabilidade e o impacto de cada um
  Proponha ação de mitigação
  Delimite o escopo (interno ou compartilhado)